Приложение

к приказу от 15.10.2024 № 353

Дорожная карта (план мероприятий)
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования обучающихся МОУ Озерская СШ в 2025 году

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 1.1. | Издание приказа о назначении ответственных лиц за организацию и проведение ГИА по программам основного общего и среднего общего образования, за ведение информационной базы участников ГИА | Октябрь 2024 | Директор; заместители директора по УР |
| 1.2. | Издание приказов о подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) в 2024-2025 учебном году | Ноябрь 2024 | Директор; заместители директора по УР |
| 1.3. | Издание приказов о подготовке и проведении итогового собеседования в 2024-2025 учебном году | Декабрь 2024 | Директор; заместители директора по УР |
| 1.4. | Издание приказов: - о допуске к государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов; - об окончании 2024-2025 учебного года и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов; - об отчислении и выдаче аттестатов обучающимся 9 и 11 классов | Май–июнь 2025 | Директор; заместители директора по УР |
| 1.5. | Издание приказа о проведении консультаций перед экзаменами, утверждение графика консультаций | Октябрь 2024 | Директор; заместители директора по УР |
| 1.6. | Издание приказа об утверждении способа доставки учеников 9-х, 11-х классов ОО в ППЭ при проведении государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году | Май 2025 | Директор; заместители директора по УР |
| 1.7. | Издание приказа о назначении лиц, сопровождающих учеников в ППЭ при проведении государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году | Май–июнь 2025 | Директор; заместители директора по УР |
| 2. Анализ результатов ГИА-2023 |  |  |  |
| 2.1. | Обсуждение результатов по итогам основного периода ГИА-2024 на августовском педагогическом совете | Август 2024 | Заместители директора по УР |
| 2.2. | Проведение заседаний ШМО по итогам ГИА-2024: - обсуждение результатов ГИА-2024; - планирование работы ШМО по подготовке к ГИА-2025 | Октябрь 2024 | Заместители директора по УР; Руководители школьных МО учителей-предметников |
| 2.3. | Анализ занятости выпускников 2024 года | Сентябрь 2024 | Заместители директора по УР |
| 3. Мероприятия по повышению качества результатов ГИА-2025 |  |  |  |
| 3.1. | Изучение спецификаций, кодификаторов и демоверсий экзаменационных работ 2025 года | Сентябрь–октябрь 2024 | Руководители ШМО; учителя-предметники |
| 3.2. | Диагностика учебных достижений по учебному предмету с целью ликвидации пробелов в освоении образовательных программ основного общего и среднего общего образования обучающимися выпускных классов | Ноябрь 2024 – март 2025 | Классные руководители 9, 11 классов, учителя-предметники |
| 3.3. | Выявление обучающихся, имеющих трудности в обучении, оказание им своевременной помощи, в том числе психологической поддержки | В течение учебного года | Классные руководители 9 и 11классов; педагог-психолог |
| 3.4. | Контроль деятельности учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА. Посещение уроков с целью мониторинга | В течение учебного года | Заместители директора по УР |
| 3.5. | Организация индивидуальных консультаций для обучающихся и их родителей по вопросам подготовки к ГИА | В течение учебного года | Заместители директора по УР; классные руководители; учителя-предметники; педагог-психолог |
| 3.6. | Организация и проведение тренировочного диагностического тестирования (ТДТ) обучающихся выпускных классов | Ноябрь 2024 – март 2025 | Заместители директора по УР |
| 3.7. | Организация и проведение заседаний школьных методических объединений учителей-предметников по вопросам изучения использования документов, определяющих содержание контрольных измерительных материалов по учебным предметам, в том числе демонстрационных версий 2025 года, критериев оценивания экзаменационных работ, рассмотрения нормативных правовых актов, регламентирующих порядок проведения ГИА | Октябрь 2024 – апрель 2025 | Заместители директора по УР |
| 3.8. | Реализация программ индивидуально-групповых занятий для обучающихся (с низкой учебной мотивацией, с высоким уровнем учебных достижений, одарёнными детьми) по изучению отдельных учебных предметов и подготовке к ГИА | Октябрь 2024 – апрель 2025 | Заместители директора по УР; учителя-предметники |
| 4. Информационное обеспечение ГИА-2025 |  |  |  |
| 4.1. | Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными категориями участников образовательного процесса | В течение 2024-2025 учебного года | Заместители директора по УР; руководители ШМО; учителя-предметники; классные руководители 9, 11 классов |
| 4.2. | Организация и проведение общешкольных и классных собраний с родителями (законными представителями) учеников 9 и 11 классов по вопросам подготовки и участия в ГИА: - порядок проведения ГИА; - особенности организации и проведения ГИА-2025; - предметная подготовка к ГИА-2025; - организация и проведение итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования; - психологическая подготовка к ГИА | Ноябрь 2024 – апрель 2025 | Заместители директора по УР; классные руководители 9, 11 классов; педагог-психолог |
| 4.3. | Организация и проведение в режиме онлайн регионального родительского собрания родителей (законных представителей) выпускников 9, 11 классов | 2024-2025 учебный год | Заместители директора по УР; классные руководители 9, 11 классов |
| 4.4. | Организация и проведение собраний и классных часов с обучающимися 9 и 11 классов по вопросам подготовки и участия в ГИА: - порядок проведения ГИА; - особенности организации и проведения ГИА-2025; - предметная подготовка к ГИА-2025; - организация и проведение итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования; - психологическая подготовка к ГИА | Ноябрь 2024 – апрель 2025 | Заместители директора по УР; классные руководители 9, 11 классов; педагог-психолог |
| 4.5. | Оформление информационного стенда, ведение сайта школы, организация выпуска школьной газеты (СМИ). Размещение памяток для участников ГИА (по заявленным учебным предметам, срокам проведения экзаменов, мест дислокации ППЭ, способов доставки в ППЭ) | Ноябрь 2024 – май 2025 | Заместители директора по УР: зам.директора по ИКТ; руководитель кружка школьных СМИ |
| 4.6. | Информирование учеников 11 класса и их родителей (законных представителей) о процедуре проведения итогового сочинения (изложения): порядок участия, работа с бланками, проверка и оценивание, ознакомление с результатами и др. | Ноябрь 2024 | Заместители директора по УР; классный руководитель 11 класса; учитель русского языка и литературы |
| 4.7. | Информирование учеников 9 класса и их родителей (законных представителей) о процедуре проведения итогового собеседования: порядок участия, проверка и оценивание, ознакомление с результатами и др. | Декабрь 2024 | Заместители директора по УР, классный руководитель 9 класса |
| 5. Организационное сопровождение ГИА-2025 |  |  |  |
| 5.1. | Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году из числа: - выпускников школы текущего учебного года; - лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов | Сентябрь –ноябрь 2024 | Заместители директора по УР |
| 5.2. | Организация мониторинга наличия документов, удостоверяющих личность (паспортов) у выпускников 9, 11 классов | До 1 февраля 2025 | Заместители директора по УР; классные руководители 9, 11 классов |
| 5.3. | Подача сведений в муниципальную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 о количестве организаторов ППЭ | В соответствии с графиком | Заместители директора по УР |
| 5.4. | Выверка базы данных учеников 9 и 11 классов, необходимых для осуществления регистрации для участия в ГИА | Сентябрь –октябрь 2024 | Заместители директора по УР |
| 5.5. | Предоставление информации о выборе учениками 9 и 11 классов учебных предметов для прохождения ГИА | Октябрь 2024 | Заместители директора по УР |
| 5.6. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основные сроки; - организация и проведение итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | Октябрь 2024 – май 2025 | Заместители директора по УР |
| 5.7. | Организация и проведение итогового собеседования: - обучение экспертов по оцениванию итогового собеседования в 9 классе; - подготовка обучающихся к итоговому собеседованию; - проведение пробного испытания в формате итогового собеседования; - организация и проведение итогового собеседования в основные и дополнительные сроки | Декабрь 2024 – май 2025 | Заместители директора по УР |
| 5.8. | Формирование пакета документов учеников 9 и 11 классов с ограниченными возможностями здоровья для участия в ГИА | Декабрь 2024 | Заместители директора по УР |
| 5.9. | Формирование базы данных организаторов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | Январь 2025 | Заместители директора по УР |
| 5.10. | Выверка назначения учеников 9 и 11 классов на экзамены ГИА | Февраль – март 2025 | Заместители директора по УР |
| 5.11. | Проведение педагогического совета о допуске к государственной итоговой аттестации учеников 9 и 11 классов | Май 2025 | Директор, заместители директора по УР |
| 5.12. | Организация участия учеников 9 и 11 классов в основном периоде ГИА (в соответствии с расписанием) | Май – июнь 2025 | Заместители директора по УР |
| 6. Мероприятия по оценке качества общего образования |  |  |  |
| 6.1. | Размещение на официальном сайте школы информации по вопросам проведения мероприятий по оценке качества общего образования. Оформление информационных стендов по вопросам подготовки к мероприятиям по оценке качества общего образования | В течение 2024-2025 учебного года | Заместители директора по УР; заместитель директора по ИКТ |
| 6.2. | Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения мероприятий по оценке качества общего образования, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. | В течение 2024-2025 учебного года | Заместители директора по УР |
| 6.3. | Издание приказа о составе комиссии, школьного координатора, организаторов в аудиториях, общественных наблюдателей, регламенте проведения мероприятий по оценке качества общего образования | В соответствии с графиком проведения мероприятий по оценке качества общего образования | Директор, заместители директора по УР |
| 6.4. | Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки участников образовательных отношений к мероприятиям по оценке качества общего образования | В течение 2024-2025 учебного года | Заместители директора по УР, педагог-психолог |
| 6.5. | Обеспечение своевременного внесения необходимых сведений в государственную информационную систему «Федеральная информационная система оценки качества образования» (далее – ГИС «ФИС ОКО») в рамках проведения мероприятий по оценке качества общего образования | В соответствии с графиком проведения мероприятий по оценке качества общего образования | Заместители директора по УР, зам.директора по ИКТ |
| 6.6. | Обеспечение своевременного заполнения заявки на участие в мероприятиях по оценке качества общего образования | В соответствии с графиком проведения мероприятий по оценке качества общего образования | Заместители директора по УР, зам.директора по ИКТ |
| 6.7. | Организация проведения мероприятий по оценке качества общего образования | В соответствии с графиком проведения мероприятий по оценке качества общего образования | Заместители директора по УР |
| 6.8. | Получение результатов после завершения мероприятий по оценке качества образования в ГИС «ФИС ОКО» | В соответствии с графиком проведения мероприятий по оценке качества общего образования | Заместители директора по УР |
| 7. Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому и организационно-технологическому обеспечению проведения тренировочного диагностического тестирования обучающихся выпускных классов |  |  |  |
| 7.1. | Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ТДТ обучающихся выпускных классов, структуре и содержанию демоверсий КИМ, срокам обработки и проверки работ участников ТДТ системе оценивания | В течение 2024-2025 учебного года | Заместители директора по УР, классные руководители 9, 11 классов |
| 7.2. | Своевременное формирование и направление в ОГАУ «ИРО» заявки на материалы для проведения ТДТ | Ноябрь 2024 | Заместители директора по УР |
| 7.3. | Организация и проведение ТДТ обучающихся выпускных классов | Ноябрь 2024 – март 2025 | Заместители директора по УР |
| 7.4. | Анализ результатов участия обучающихся выпускных классов в ТДТ по каждому учебному предмету | Ноябрь 2024 – март 2025 | Заместители директора по УР |
| 8. Контроль качества подготовки к ГИА-2025 |  |  |  |
| 8.1. | Собеседование с учителями-предметниками о ходе подготовки к ГИА | Один раз в месяц по отдельному плану | Заместители директора по УР |
| 8.2. | Внутришкольные диагностические работы по предметам учебного плана: - входной контроль – 9 и 11 классы | Октябрь 2024 | Заместители директора по УР |
| 8.3. | Проведение промежуточных диагностических работ по предметам учебного плана в формате ОГЭ и ЕГЭ | Ноябрь 2024, февраль 2025, апрель 2025 | Заместители директора по УР, учителя - предметники |
| 8.4. | Анализ успеваемости и посещаемости выпускников 9 и 11 классов | Ноябрь 2024, январь 2025, апрель 2025 | Заместители директора по УР, классные руководители 9, 11 классов |
| 8.5. | Анализ посещения индивидуальных консультаций выпускниками 9 и 11 классов | Февраль 2025 | Заместители директора по УР |
| 8.6. | Организация индивидуальной работы с родителями (законными представителями) учеников 9 и 11 классов, имеющих риск быть не допущенными к прохождению ГИА | Март 2025 | Заместители директора по УР |
| 9. Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 9.1. | Формирование базы данных организаторов ГИА | Ноябрь 2024 | Заместители директора по УР |
| 10. Мероприятия по проведению ГИА-2025 |  |  |  |
| 10.1. | Контроль явки обучающихся 9 и 11 классов на экзамен | В день проведения экзамена | Заместители директора по УР, классные руководители 9 и 11 классов |
| 10.2. | Подача апелляций по процедуре проведения экзаменов | В день проведения экзамена | Заместители директора по УР |
| 10.3. | Ознакомление обучающихся с результатами экзаменов | После получения результатов в течение рабочего дня | Классные руководители 9 и 11 классов |
| 10.4. | Подача апелляций по результатам экзаменов | В течение двух дней со дня объявления результатов | Заместители директора по УР |